## Sheet1
Indicador | Meta | Cantidad | Avance(%) | Comentarios
N° de productos de comunicación publicados | 30 | 77 | 256.6667
N° de impresiones/visitas a redes sociales con mensajes contra la xenofobia y la discriminación y actividades de sensitización | 17 | 1254564 | 7379788.2353 | Se consideraron las visitas y reacciones a redes (COMUNICACIONES) y las ferias de salud (Mig y Salud)
N° de reuniones de coordinación multilaterales relevantes para la respuesta R4V mantenidas de manera regular o ad hoc | 20 | 63 | 315
N° de actores que informan bajo el marco de monitoreo de RMRP | 15 | 27 | 180
N° de productos comunes de gestión de la información | 154 | 144 | 93.5065 | No se llegó a la meta a causa de la pandemia
N° de iniciativas interagenciales de AAP | 9 | 9 | 100
N° de refugiados y migrantes inscritos en instituciones educativas formales o inscritos en actividades / programas de educación | 400 | 706 | 176.5
N° de refugiados y migrantes que son niños, adolescentes o jóvenes que reciben apoyo con suministros o servicios | 7782 | 7905 | 101.5806
N° de escuelas apoyadas con suministros o que se establecen, construyen o rehabilitan | 54 | 62 | 114.8148
N° de maestros, funcionarios o socios capacitados / empoderados para mejorar el acceso y la calidad de la educación | 190 | 298 | 156.8421
N° de refugiados, migrantes y miembros de comunidades de acogida afectadas que reciben asistencia alimentaria | 53809 | 67618 | 125.663 | Se incluyen canastas y refrigerios distribuidos
N° de refugiados, migrantes y miembros de comunidades de acogida afectadas que reciben asistencia alimentaria | 8554 | 25264 | 295.3472 | Se incluye comida caliente distribuida
N° de personas capacitadas que trabajan con refugiados, migrantes y poblacion de acogida afectada, que recibieron capacitación en seguridad alimentaria y/o la prestación de servicios y asistencia alimentaria | 177 | 241 | 136.1582
N° de instalaciones de asistencia alimentaria apoyadas | 30 | 33 | 110
N° de refugiados y migrantes beneficiándose de consultas de atención primaria de salud | 13383 | 25324 | 189.2251 | Toda atención primaria de salud excluyendo salud mental
N° de refugiados y migrantes beneficiándose de consultas de atención primaria de salud | 10768 | 42794 | 397.4183 | Incluye salud mental y kits psicosociales
N° de establecimientos de salud que han sido apoyados para la atención de las personas refugiada y migrantes | 26 | 35 | 134.6154
N° de personal de salud y trabajadores comunitarios capacitados | 99 | 544 | 549.4949
N° de refugiados y migrantes que reciben ayuda para el transporte diario para acceder a servicios de protección, bienes básicos y otros servicios (local) | 950 | 264 | 27.7895 | Se incluye solo movilidad local
N° de refugiados y migrantes que reciben ayuda para el transporte diario para acceder a servicios de protección, bienes básicos y otros servicios (interprovincial) | 180 | 227 | 126.1111 | Se incluye solo movilidad interprovincial
N° de personas refugiadas, migrantes y de comunidades acogidas alcanzadas con asistencia para iniciativas de autoempleo o emprendimiento (inicio o recuperacion) (EXCLUYE CAPITAL SEMILLA) | 405 | 381 | 94.0741 | Incluye sólo CBI (capital semilla)
N° de personas refugiadas, migrantes y de comunidades acogidas alcanzadas con asistencia para iniciativas de autoempleo o emprendimiento (inicio o recuperacion) (SOLO CAPITAL SEMILLA) | 1505 | 2309 | 153.4219 | Incluye capacitaciones, ferias, etc.
N° de refugiados y migrantes cuyos diplomas, títulos o credenciales profesionales - obtenidos a través de la educación terciaria | 140 | 310 | 221.4286
N° de personas refugiads, migrantes y de comunidades acogidas apoyadas para poder acceder a oportunidades de empleo o para poder mantener su empleo | 587 | 609 | 103.7479
N° de personas alcanzadas con actividades de cohesión social | 2275 | 6224 | 273.5824
N° de personas capacitadas para promover la integración de refugiados y migrantes | 600 | 757 | 126.1667
N° de personas beneficiados de las transferencias monetarias multipropósito (MPC) | 2987 | 12134 | 406.227
N° de personas capacitadas en prevención, mitigación y respuesta a la VdG | 120 | 140 | 116.6667
N° de personas refugiadas y migrantes de Venezuela que recibieron servicios de asistencia y protección dirigidos a víctimas o en riesgo de trata y personas objeto de tráfico ilícito. | 30 | 45 | 150
N° de personas que trabajan con personas refugiadas y migrantes capacitadas en la prevención, identificación, asistencia, protección y persecución de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes | 80 | 326 | 407.5
N° de mecanismos institucionales nacionales, subnacionales y/o regionales apoyados y/o creados para la prevención, identificación, protección, asistencia, integración y/o persecución de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes | 3 | 3 | 100
N° de servicios disponibes para atender las necesidades de las personas sobrevivientes | 2 | 2 | 100
N° de personas refugiadas y migrantes de Venezuela que recibieron asistencia de protección y servicios especializados. | 35149 | 186637 | 530.9881 | Se está considerando los beneficiarios solo del IP MIGRACIONES
N° de personas refugiadas y migrantes de Venezuela que recibieron asistencia de protección y servicios especializados. | 280 | 58342 | 20836.4286 | Se consideran todos los servicios, excluyendo IP MIGRACIONES
N° de campañas y personas (hombres, mujeres, niños, niñas) de Venezuela y comunidades de acogida que participan en sesiones comunitarias de sensibilización acerca de violencia de género | 5 | 10 | 200
N° de campañas y personas a las que se llegó a través de campañas de información y actividades de sensibilización sobre los riesgos de la protección infantil, tanto en la ruta como dentro de las comunidades de acogida. | 16 | 18 | 112.5
N° de personas capacitadas para fortalecer el entorno de protección. | 270 | 413 | 152.963
# de intervenciones de incidencia realizadas para promover el acceso al territorio, trámites de asilo, regularización, inscripc_x001F_ | 2 | 2 | 100
N° de refugiados y migrantes apoyados con alojamiento en habitaciones de hotel como solución de alojamiento individual a corto plazo | 550 | 1039 | 188.9091
N° de refugiados y migrantes provistos con artículos domésticos siguiendo los estándares mínimos | 350 | 2619 | 748.2857
N° de kits del artículos domésticos distribuidos siguiendo los estándares mínimos | 4425 | 4978 | 112.4972
N° de refugiados y migrantes apoyados con soluciones de alojamiento en arriendo como solución a corto plazo | 1901 | 2817 | 148.1852
N° de intervenciones en infraestructuras comunitarias o asentamientos realizadas mediante construcciones apoyadas | 2 |  | 0 | Falta el reporte de Piura
N° de refugiados y migrantes y miembros de la comunidad de acogida que se benefician de las intervenciones en infraestructuras comunitarias y/o de la gestión de asentamientos | 50 | 52 | 104
N° de refugiados y migrantes y / o comunidades de acogida que reciben suministros y servicios de higiene adecuados (mensajes, artículos, instalaciones), incluidas mujeres y niñas que reciben servicios de manejo de la higiene menstrual | 8677 | 15939 | 183.6925
Número de unidades móviles de WASH con COOPI en Tumbes y Piura | 5000 | 5305 | 106.1 | Se está considerando los beneficiarios de "Baños y Duchas del punto de WASH"
Número de refugiados y migrantes y / o comunidades de acogida que tienen acceso seguro a instalaciones mejoradas de saneamiento y salud ambiental | 1200 | 2785 | 232.0833 | Se consideran todos los beneficiarios fuera del servicio "Baños y Duchas del punto de WASH"
Número de actividades de desarrollo de capacidades realizadas para fortalecer los programas de agua, saneamiento e higiene | 5 | 9 | 180